## Actuaciones por Proceso
| ÓRGANO | PROC. | ACTUACION | INICIO | FIN | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Sep | Oct | Nov | Dic
CENTRO | Equipo de Dirección / Comisión de Garantía de Calidad | P01 | Revisión Información Pública | 2025-06-01 | 2025-07-15 | Jul: Hasta 15
CENTRO | Equipo de Dirección | P01 | Actualizar la información Web Centro | 2025-06-01 | 2025-07-15 | Jul: Hasta 15
CALIDAD | Sistema de Información / Servicio de Gestión de la Calidad | P01 | Elaboración y publicación informe indicadores | 2025-05-01 | 2025-06-30 | bar: May to Jun
CENTRO | Equipo de Dirección | P02 | Difusión Informe de Gestión a G.I. (Rendición de cuentas) | 2025-05-01 | 2025-05-31 | bar: May
CENTRO | Comisión de Garantía de Calidad | P02 | Análisis y definición Política y Objetivos de Calidad | 2025-03-01 | 2025-04-30 | bar: Mar to Abr
CENTRO | Junta de Centro | P02 | Aprobación Política y Objetivos de Calidad | 2025-03-01 | 2025-04-30 | bar: Mar to Abr
CENTRO | Equipo de Dirección | P02 | Difusión Política y Objetivos de Calidad | 2025-03-01 | 2025-04-30 | bar: Mar to Abr
CENTRO | Equipo de Dirección / Comisión de Garantía de Calidad | P02 | Revisión Sistema (Informe de Gestión) | 2025-03-01 | 2025-04-30 | bar: Mar to Abr
CENTRO | Junta de Centro | P02 | Aprobación Informe de Gestión | 2025-03-01 | 2025-04-30 | bar: Mar to Abr
CALIDAD | Servicio de Gestión de la Calidad | P02 | Revisión técnica Informe de Gestión | 2025-03-01 | 2025-05-31 | bar: Mar to May
CENTRO | Coordinador | P03 | Elaboración Autoinformes | 2025-01-01 | 2025-01-31 | bar: Ene
CENTRO | Coordinador | P03 | Recabar toda la información relacionada con el SGC | 2025-11-01 | 2025-12-31 | bar: Nov to Dic
CALIDAD | Servicio de Gestión de la Calidad | P03 | Revisión Autoinformes | 2025-02-01 | 29/02/2025 | Ene: No procede en centros con SGC certificado
CENTRO | Comisión de Garantía de Calidad/Junta de Centro | P03 | Aprobación Autoinformes | 2025-02-01 | 29/02/2025 | bar: Feb
CALIDAD | Sistema de Información / Servicio de Gestión de la Calidad | P04-01 | Recabar información de acceso de los títulos de la UCA con las características de ingreso del alumnado y publicación en el S.I. | 2025-05-01 | 2025-05-31 | bar: May
CENTRO | Comisión de Garantía de Calidad/Coordinador | P04-01 | Análisis perfil de ingreso (informe FSGC-P04-03) | 2025-05-01 | 2025-05-31 | bar: May
CENTRO | Departamentos y Centros | P04-02 | Desarrollo docencia | 2024-10-01 | 2025-09-30
CENTRO | Centros | P04-04 | Convenios movilidad | 2024-10-01 | 2025-09-30
UCA | Equipo de Dirección: Vic. Ordenación Académica | P04-02 | Propuesta Plan de Dedicación Académica e Instrucción para coordinar los Planes de Ordenación Docente de Centros y Departamentos para el curso | 2024-12-01 | 2025-03-31 | bar: Ene to Mar
CENTRO | Centros y Departamentos | P04-02 | Desarrollar proceso Planificación Docente | 2025-01-01 | 2025-07-31 | bar: Ene to Jul
CENTRO | Centros | P04-03 | Prácticas externas | 2024-10-01 | 2025-09-30
CALIDAD | Sistema de Información / Servicio de Gestión de la Calidad |  | Elaborar Informe de resultados de los indicadores y publicar en el S.I. | 2025-10-01 | 2025-11-30
CENTRO | Área Personal / Centros/ Departamentos | P05 | Detección necesidades formativas PDI | 2025-06-01 | 2025-07-31 | bar: Jun to Jul
UCA | Unidad de Innovación Docente | P05 | Convocatoria de Innovación Docente | 2025-06-01 | 2025-09-30 | bar: May to Sep
UCA | Área de Personal | P05 | Elaboración del Programa de desarrollo y formación del PDI | 2025-09-01 | 2025-10-31 | bar: Oct to Nov
CALIDAD | Sistema de Información / Servicio de Gestión de la Calidad | P05 | Recabar información, elaborar informe de resultados y publicar en el S.I. | 2025-10-01 | 2025-10-31
CENTRO | Profesorado | P05 | Participación en actividades formativas y despliegue de la innovación docente | 2024-10-01 | 2025-07-31
UCA | DUA/ Área de Atención al Alumnado | P06-1 | Proceso de Preinscripción y Matrícula | 2025-07-01 | 2025-10-31 | bar: Jul to Oct
CENTRO | Comisión de Garantía de Calidad / Coordinador del PROA del centro | P06-1 | Informe de ejecución del PROA (informe FSGC P06-02): PRograma de Orientación y Apoyo al estudiante de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales (PROA-HELIOS) | 2024-10-01 | 2025-09-17 | Sep: Hasta 20
CENTRO | Comisión de Garantía de Calidad / Coordinador del PROA del centro | P06-1 | Diseña, desarrollar y ejecutar el PROA curso siguiente: PRograma de Orientación y Apoyo al estudiante de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales (PROA-HELIOS) | 2025-10-01 | 2025-09-30 | bar: Oct to Dic
CENTRO | Comisión de Garantía de Calidad/ Vic. Estudiantes y Relaciones Internacionales e Institucionales | P06-1 | Informe de ejecución del PRO-PREU (FSGC P06-01): PRograma de Orientación PREUniversitaria de la Facultad de CC. del Mar y Ambientales (PRO-PREU) | 2024-10-01 | 2025-05-31 | bar: Ene to May
CENTRO | D.G. Acceso/Comisión de Garantía de Calidad | P06-1 | Diseñar, Ejecutar y Evaluar el Plan institucional de orientación preuniversitaria, con acciones específicas (Grados) para estudiantes del curso siguiente: PRograma de Orientación PREUniversitaria de la Facultad de CC. del Mar y Ambientales (PRO-PREU) | 2025-03-01 | 2025-05-31 | bar: Mar to May
CENTRO | Unidad responsable en materia de empleo | P06-2 | Establecer las directrices y política de empleabilidad de la UCA. Diseñar las actuaciones a desplegar en los Campus Universitarios. | 2024-09-01 | 2025-09-30
CENTRO | Comisión de Garantía de Calidad/ Vic. Estudiantes y Relaciones Internacionales e Institucionales | P06-2 | Informe de ejecución del PROP (FSGC P06-03): PRograma de Orientación Profesional para estudiantes de la Facultad de CC. del Mar y Ambientales (PROP) | 2024-10-01 | 2025-09-20 | Sep: Hasta 20
CENTRO | Comisión de Garantía de Calidad / Responsable actuaciones orientación profesional del centro | P06-2 | Diseñar/ Actualizar las actuaciones de orientación profesional del Centro: PRograma de Orientación Profesional para estudiantes de la Facultad de CC. del Mar y Ambientales (PROP) | 2024-10-01 | 2025-09-30
CENTRO | Unidad de empleo/Responsable actuaciones orientación profesional del centro | P06-2 | Ejecutar las respectivas actuaciones de orientación profesional: PRograma de Orientación Profesional para estudiantes de la Facultad de CC. del Mar y Ambientales (PROP) | 2024-10-01 | 2025-10-31
CALIDAD | Sistema de Información / Servicio de Gestión de la Calidad | P07-1 | Elaborar informe de resultados y publicar en el S.I. | 2025-06-01 | 2025-11-30 | bar: Jun to Nov
CALIDAD | Sistema de Información / Servicio de Gestión de la Calidad | P07-2 | Recabar información, elaborar el Informe de Indicadores del BAU y publicar en el Sistema de Información | 2025-10-01 | 2025-11-30 | bar: Oct to Nov
CENTRO | Centro | P07-2 | Análisis cualitativo del BAU | 2025-10-01 | 2025-11-30 | bar: Oct to Nov
CALIDAD | Sistema de Información / Servicio de Gestión de la Calidad | P07-1 | Aplicar las encuestas a los grupos de interés | 2025-04-01 | 2025-05-31 | bar: Abr to May
USUARIO | Usuario | P07-2 | Queja / Reclamación, Consulta, Sugerencia, Felicitación e Incidencia Docente a través del BAU | 2024-10-01 | 2025-09-30
CENTRO | Responsable del centro o título | P07-2 | Tramitación del BAU conforme a la normativa vigente | 2024-10-01 | 2025-09-30
Primer curso
Segundo curso
Note on D33: Usuario: Mal redactado. Debería poner "Diseñar"; porque la ejecución es durante todo el curso (o gran parte del mismo) y la evaluación (la elaboración del informe) también)

## Actuaciones por fechaFin
| ÓRGANO | PROC. | ACTUACION | INICIO | FIN | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Sep | Oct | Nov | Dic
CENTRO | Coordinador | P03 | Elaboración Autoinformes | 2025-01-01 | 2025-01-31 | bar: Ene
CALIDAD | Servicio de Gestión de la Calidad | P03 | Revisión Autoinformes | 2025-02-01 | 29/02/2025 | Ene: No procede en centros con SGC certificado
CENTRO | Comisión de Garantía de Calidad/Junta de Centro | P03 | Aprobación Autoinformes | 2025-02-01 | 29/02/2025 | bar: Feb
UCA | Equipo de Dirección: Vic. Ordenación Académica | P04-02 | Propuesta Plan de Dedicación Académica e Instrucción para coordinar los Planes de Ordenación Docente de Centros y Departamentos para el curso | 2024-12-01 | 2025-03-31 | bar: Ene to Mar
CENTRO | Equipo de Dirección / Comisión de Garantía de Calidad | P02 | Revisión Sistema (Informe de Gestión) | 2025-03-01 | 2025-04-30 | bar: Mar to Abr
CENTRO | Junta de Centro | P02 | Aprobación Informe de Gestión | 2025-03-01 | 2025-04-30 | bar: Mar to Abr
CENTRO | Comisión de Garantía de Calidad | P02 | Análisis y definición Política y Objetivos de Calidad | 2025-03-01 | 2025-04-30 | bar: Mar to Abr
CENTRO | Junta de Centro | P02 | Aprobación Política y Objetivos de Calidad | 2025-03-01 | 2025-04-30 | bar: Mar to Abr
CENTRO | Equipo de Dirección | P02 | Difusión Política y Objetivos de Calidad | 2025-03-01 | 2025-04-30 | bar: Mar to Abr
CENTRO | Comisión de Garantía de Calidad/ Vic. Estudiantes y Relaciones Internacionales e Institucionales | P06-1 | Informe de ejecución del PRO-PREU (FSGC P06-01): PRograma de Orientación PREUniversitaria de la Facultad de CC. del Mar y Ambientales (PRO-PREU) | 2024-10-01 | 2025-05-31 | bar: Ene to May
CALIDAD | Servicio de Gestión de la Calidad | P02 | Revisión técnica Informe de Gestión | 2025-03-01 | 2025-05-31 | bar: Mar to May
CALIDAD | Sistema de Información / Servicio de Gestión de la Calidad | P07-1 | Aplicar las encuestas a los grupos de interés | 2025-04-01 | 2025-05-31 | bar: Abr to May
CENTRO | Equipo de Dirección | P02 | Difusión Informe de Gestión a G.I. (Rendición de cuentas) | 2025-05-01 | 2025-05-31 | bar: May
CALIDAD | Sistema de Información / Servicio de Gestión de la Calidad | P04-01 | Recabar información de acceso de los títulos de la UCA con las características de ingreso del alumnado y publicación en el S.I. | 2025-05-01 | 2025-05-31 | bar: May
CENTRO | Comisión de Garantía de Calidad/Coordinador | P04-01 | Análisis perfil de ingreso (informe FSGC-P04-03) | 2025-05-01 | 2025-05-31 | bar: May
CENTRO | D.G. Acceso/Comisión de Garantía de Calidad | P06-1 | Diseñar, Ejecutar y Evaluar el Plan institucional de orientación preuniversitaria, con acciones específicas (Grados) para estudiantes del curso siguiente: PRograma de Orientación PREUniversitaria de la Facultad de CC. del Mar y Ambientales (PRO-PREU) | 2025-03-01 | 2025-05-31 | bar: Mar to May
CALIDAD | Sistema de Información / Servicio de Gestión de la Calidad | P01 | Elaboración y publicación informe indicadores | 2025-05-01 | 2025-06-30 | bar: May to Jun
CENTRO | Profesorado | P05 | Participación en actividades formativas y despliegue de la innovación docente | 2024-10-01 | 2025-07-31
CENTRO | Centros y Departamentos | P04-02 | Desarrollar proceso Planificación Docente | 2025-01-01 | 2025-07-31 | bar: Ene to Jul
CENTRO | Equipo de Dirección / Comisión de Garantía de Calidad | P01 | Revisión Información Pública | 2025-06-01 | 2025-07-15 | Jul: Hasta 15
CENTRO | Equipo de Dirección | P01 | Actualizar la información Web Centro | 2025-06-01 | 2025-07-15 | Jul: Hasta 15
CENTRO | Área Personal / Centros/ Departamentos | P05 | Detección necesidades formativas PDI | 2025-06-01 | 2025-07-31 | bar: Jun to Jul
UCA | Unidad de Innovación Docente | P05 | Convocatoria de Innovación Docente | 2025-06-01 | 2025-09-30 | bar: May to Sep
CENTRO | Comisión de Garantía de Calidad / Coordinador del PROA del centro | P06-1 | Informe de ejecución del PROA (informe FSGC P06-02): PRograma de Orientación y Apoyo al estudiante de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales (PROA-HELIOS) | 2024-10-01 | 2025-09-17 | Sep: Hasta 20
CENTRO | Comisión de Garantía de Calidad/ Vic. Estudiantes y Relaciones Internacionales e Institucionales | P06-2 | Informe de ejecución del PROP (FSGC P06-03): PRograma de Orientación Profesional para estudiantes de la Facultad de CC. del Mar y Ambientales (PROP) | 2024-10-01 | 2025-09-20 | Sep: Hasta 20
CENTRO | Unidad responsable en materia de empleo | P06-2 | Establecer las directrices y política de empleabilidad de la UCA. Diseñar las actuaciones a desplegar en los Campus Universitarios. | 2024-09-01 | 2025-09-30
CENTRO | Departamentos y Centros | P04-02 | Desarrollo docencia | 2024-10-01 | 2025-09-30
CENTRO | Centros | P04-04 | Convenios movilidad | 2024-10-01 | 2025-09-30
CENTRO | Centros | P04-03 | Prácticas externas | 2024-10-01 | 2025-09-30
CENTRO | Comisión de Garantía de Calidad / Responsable actuaciones orientación profesional del centro | P06-2 | Diseñar/ Actualizar las actuaciones de orientación profesional del Centro: PRograma de Orientación Profesional para estudiantes de la Facultad de CC. del Mar y Ambientales (PROP) | 2024-10-01 | 2025-09-30
USUARIO | Usuario | P07-2 | Queja / Reclamación, Consulta, Sugerencia, Felicitación e Incidencia Docente a través del BAU | 2024-10-01 | 2025-09-30
CENTRO | Responsable del centro o título | P07-2 | Tramitación del BAU conforme a la normativa vigente | 2024-10-01 | 2025-09-30
CENTRO | Unidad de empleo/Responsable actuaciones orientación profesional del centro | P06-2 | Ejecutar las respectivas actuaciones de orientación profesional: PRograma de Orientación Profesional para estudiantes de la Facultad de CC. del Mar y Ambientales (PROP) | 2024-10-01 | 2025-10-31
UCA | DUA / Área de Atención al Alumnado | P06-1 | Proceso de Preinscripción y Matrícula | 2025-07-01 | 2025-10-31 | bar: Jul to Oct
UCA | Área de Personal | P05 | Elaboración del Programa de desarrollo y formación del PDI | 2025-09-01 | 2025-10-31 | bar: Oct to Nov
CALIDAD | Sistema de Información / Servicio de Gestión de la Calidad | P05 | Recabar información, elaborar informe de resultados y publicar en el S.I. | 2025-10-01 | 2025-10-31
CALIDAD | Sistema de Información / Servicio de Gestión de la Calidad | P07-1 | Elaborar informe de resultados y publicar en el S.I. | 2025-06-01 | 2025-11-30 | bar: Jun to Nov
CALIDAD | Sistema de Información / Servicio de Gestión de la Calidad |  | Elaborar Informe de resultados de los indicadores y publicar en el S.I. | 2025-10-01 | 2025-11-30
CALIDAD | Sistema de Información / Servicio de Gestión de la Calidad | P07-2 | Recabar información, elaborar el Informe de Indicadores del BAU y publicar en el Sistema de Información | 2025-10-01 | 2025-11-30 | bar: Oct to Nov
CENTRO | Centro | P07-2 | Análisis cualitativo del BAU | 2025-10-01 | 2025-11-30 | bar: Oct to Nov
CENTRO | Coordinador | P03 | Recabar toda la información relacionada con el SGC | 2025-11-01 | 2025-12-31 | bar: Nov to Dic
CENTRO | Comisión de Garantía de Calidad / Coordinador del PROA del centro | P06-1 | Diseña, desarrollar y ejecutar el PROA curso siguiente: PRograma de Orientación y Apoyo al estudiante de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales (PROA-HELIOS) | 2025-10-01 | 2025-09-30 | bar: Oct to Dic
Primer curso
Segundo curso