## Actuaciones por Proceso Web
| ÓRGANO | PROC. | ACTUACION | INICIO | FIN | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Sep | Oct | Nov | Dic
CALIDAD | Sistema de Información / Servicio de Gestión de la Calidad | P01 | Elaboración y publicación informe indicadores | 2026-05-01 | 2026-06-30 | bar: May to Jun
CENTRO | Equipo de Dirección / Comisión de Garantía de Calidad | P01 | Revisión Información Pública | 2026-06-01 | 2026-07-15 | Jul: Hasta 15
CENTRO | Equipo de Dirección | P01 | Actualizar la información Web Centro | 2026-06-01 | 2026-07-15 | Jul: Hasta 15
CENTRO | Equipo de Dirección / Comisión de Garantía de Calidad | P02 | Revisión Sistema (Informe de Gestión) | 2026-03-01 | 2026-04-30 | bar: Mar to Abr
CENTRO | Junta de Centro | P02 | Aprobación Informe de Gestión | 2026-03-01 | 2026-04-30 | bar: Mar to Abr
CENTRO | Comisión de Garantía de Calidad | P02 | Análisis y definición Política y Objetivos de Calidad | 2026-03-01 | 2026-04-30 | bar: Mar to Abr
CENTRO | Junta de Centro | P02 | Aprobación Política y Objetivos de Calidad | 2026-03-01 | 2026-04-30 | bar: Mar to Abr
CENTRO | Equipo de Dirección | P02 | Difusión Política y Objetivos de Calidad | 2026-03-01 | 2026-04-30 | bar: Mar to Abr
CALIDAD | Servicio de Gestión de la Calidad | P02 | Revisión técnica Informe de Gestión | 2026-03-01 | 2026-05-31 | bar: Mar to May
CENTRO | Equipo de Dirección | P02 | Difusión Informe de Gestión a G.I. (Rendición de cuentas) | 2026-05-01 | 2026-05-31 | bar: May
CENTRO | Coordinador | P03 | Elaboración Autoinformes | 2026-01-01 | 2026-01-31 | bar: Ene
CALIDAD | Servicio de Gestión de la Calidad | P03 | Revisión Autoinformes | 2026-02-01 | 29/02/2026 | Oct: No procede en centros con SGC certificado/acreditado
CENTRO | Comisión de Garantía de Calidad/Junta de Centro | P03 | Aprobación Autoinformes | 2026-02-01 | 29/02/2026 | bar: Feb
CENTRO | Coordinador | P03 | Recabar toda la información relacionada con el SGC | 2026-11-01 | 2026-12-31 | bar: Nov to Dic; Nov to Dic
CALIDAD | Sistema de Información / Servicio de Gestión de la Calidad | P04 | Elaborar Informe de resultados de los indicadores y publicar en el S.I. | 2026-10-01 | 2026-11-30 | bar: Oct to Nov; Ene to Nov
CALIDAD | Sistema de Información / Servicio de Gestión de la Calidad | P04 | Elaboración Informe de resultados de los indicadores y publicación en el S.I. (Movilidad) | 2026-11-01 | 2026-11-07 | Nov: 1ª semana; Nov: 1ª semana
CALIDAD | Sistema de Información / Servicio de Gestión de la Calidad | P04-01 | Recabar información de acceso de los títulos de la UCA con las características de ingreso del alumnado y publicación en el S.I. | 2026-05-01 | 2026-05-31 | bar: May
CENTRO | Comisión de Garantía de Calidad/Coordinador | P04-01 | Análisis perfil de ingreso (informe FSGC-P04-03) | 2026-05-01 | 2026-05-31 | bar: May
UCA | Equipo de Dirección: Vic. Ordenación Académica | P04-02 | Propuesta Plan de Dedicación Académica e Instrucción para coordinar los Planes de Ordenación Docente de Centros y Departamentos para el curso | 2025-12-01 | 2026-03-31 | bar: Dic to Mar; Dic
CENTRO | Centros y Departamentos | P04-02 | Desarrollar proceso Planificación Docente | 2026-01-01 | 2026-07-31 | bar: Ene to Jul
CENTRO | Departamentos y Centros | P04-02 | Desarrollo docencia | 2025-10-01 | 2026-09-30
CENTRO | Centros | P04-03 | Prácticas externas | 2025-10-01 | 2026-09-30
CENTRO | Centros | P04-04 | Convenios movilidad | 2025-10-01 | 2026-09-30
CENTRO | Profesorado | P05 | Participación en actividades formativas y despliegue de la innovación docente | 2026-10-01 | 2026-07-31
CENTRO | Área Personal / Centros/ Departamentos | P05 | Detección necesidades formativas PDI | 2026-06-01 | 2026-07-31 | bar: Jun to Jul
UCA | Unidad de Innovación Docente | P05 | Convocatoria de Innovación Docente | 2026-06-01 | 2026-09-30 | bar: May to Sep
UCA | Área de Personal | P05 | Elaboración del Programa de desarrollo y formación del PDI | 2026-09-01 | 2026-10-31 | bar: Oct; Sep to Oct
CALIDAD | Sistema de Información / Servicio de Gestión de la Calidad | P05 | Recabar información, elaborar informe de resultados y publicar en el S.I. | 2026-10-01 | 2026-10-31 | bar: Oct to Nov; Oct to Nov
CENTRO | D.G. Acceso/Comisión de Garantía de Calidad/Responsable actuaciones preuniversitaria del centro | P06-1 | Diseñar/Actualizar (para el curso siguiente), Ejecutar y Evaluar (informe RSGC P06-01): PRograma de Orientación PREUniversitaria de la Facultad de CC. del Mar y Ambientales (PRO-PREU) | 2025-09-18 | 2026-05-31 | May: Hasta 31; Sep: Desde 18
UCA | DUA / Área de Atención al Alumnado | P06-1 | Proceso de Preinscripción y Matrícula | 2026-07-01 | 2026-10-31 | bar: Oct; Jul to Oct
CENTRO | Comisión de Garantía de Calidad/Responsable del PROA del centro | P06-1 | Diseñar/Actualizar (para el curso siguiente), Ejecutar y Evaluar (informe RSGC P06-02): PRograma de Orientación y Apoyo al estudiante de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales (PROA-HELIOS) | 2025-09-18 | 2026-09-18 | Sep: Hasta/Desde 18
CENTRO | Unidad responsable en materia de empleo | P06-2 | Establecer las directrices y política de empleabilidad de la UCA. Diseñar las actuaciones a desplegar en los Campus Universitarios. | 2026-09-01 | 2026-09-30
CENTRO | Unidad de empleo/Comisión de Garantía de Calidad / Responsable actuaciones orientación profesional del centro | P06-2 | Diseñar/Actualizar (para el curso siguiente), Ejecutar y Evaluar (informe RSGC P06-03): PRograma de Orientación Profesional para estudiantes de la Facultad de CC. del Mar y Ambientales (PROP) | 2025-09-18 | 2026-09-18 | Sep: Hasta/Desde 18
CALIDAD | Sistema de Información / Servicio de Gestión de la Calidad | P07-1 | Aplicar las encuestas a los grupos de interés | 2026-04-01 | 2026-05-31 | bar: Abr to May
CALIDAD | Sistema de Información / Servicio de Gestión de la Calidad | P07-1 | Elaborar informe de resultados y publicar en el S.I. | 2026-06-01 | 2026-11-30 | bar: Oct to Nov; Jun to Nov
USUARIO | Usuario | P07-2 | Queja / Reclamación, Consulta, Sugerencia, Felicitación e Incidencia Docente a través del BAU | 2025-10-01 | 2026-09-30
CENTRO | Responsable del centro o título | P07-2 | Tramitación del BAU conforme a la normativa vigente | 2025-10-01 | 2026-09-30
CENTRO | Comisión de Garantía de Calidad/Decano | P07-2 | Análisis cualitativo del BAU (RSGCC-01. Informe cualitativo del Buzón de Atención al Usuario -BAU) | 2026-10-01 | 2026-11-30 | bar: Oct to Nov; Oct to Nov
CALIDAD | Sistema de Información / Servicio de Gestión de la Calidad | P07-2 | Recabar información, elaborar el Informe de Indicadores del BAU y publicar en el S.I. | 2026-10-01 | 2026-11-30 | bar: Oct to Nov; Oct to Nov
CALIDAD | Servicio de Gestión de la Calidad | P08 | Plan Anual de auditoría interna de la Información Pública Disponible (IPD) | 2026-01-01 | 2026-01-31 | bar: Ene
Curso en marcha
Curso siguiente

## Actuaciones por fechaFin Web
| ÓRGANO | PROC. | ACTUACION | INICIO | FIN | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Sep | Oct | Nov | Dic
CALIDAD | Servicio de Gestión de la Calidad | P08 | Plan Anual de auditoría interna de la Información Pública Disponible (IPD) | 2026-01-01 | 2026-01-31 | bar: Ene
CENTRO | Coordinador | P03 | Elaboración Autoinformes | 2026-01-01 | 2026-01-31 | bar: Ene
CALIDAD | Servicio de Gestión de la Calidad | P03 | Revisión Autoinformes | 2026-02-01 | 29/02/2026 | Oct: No procede en centros con SGC certificado/acreditado
CENTRO | Comisión de Garantía de Calidad/Junta de Centro | P03 | Aprobación Autoinformes | 2026-02-01 | 29/02/2026 | bar: Feb
UCA | Equipo de Dirección: Vic. Ordenación Académica | P04-02 | Propuesta Plan de Dedicación Académica e Instrucción para coordinar los Planes de Ordenación Docente de Centros y Departamentos para el curso | 2025-12-01 | 2026-03-31 | bar: Dic to Mar; Dic
CENTRO | Equipo de Dirección / Comisión de Garantía de Calidad | P02 | Revisión Sistema (Informe de Gestión) | 2026-03-01 | 2026-04-30 | bar: Mar to Abr
CENTRO | Junta de Centro | P02 | Aprobación Informe de Gestión | 2026-03-01 | 2026-04-30 | bar: Mar to Abr
CENTRO | Comisión de Garantía de Calidad | P02 | Análisis y definición Política y Objetivos de Calidad | 2026-03-01 | 2026-04-30 | bar: Mar to Abr
CENTRO | Junta de Centro | P02 | Aprobación Política y Objetivos de Calidad | 2026-03-01 | 2026-04-30 | bar: Mar to Abr
CENTRO | Equipo de Dirección | P02 | Difusión Política y Objetivos de Calidad | 2026-03-01 | 2026-04-30 | bar: Mar to Abr
CALIDAD | Servicio de Gestión de la Calidad | P02 | Revisión técnica Informe de Gestión | 2026-03-01 | 2026-05-31 | bar: Mar to May
CALIDAD | Sistema de Información / Servicio de Gestión de la Calidad | P07-1 | Aplicar las encuestas a los grupos de interés | 2026-04-01 | 2026-05-31 | bar: Abr to May
CENTRO | Equipo de Dirección | P02 | Difusión Informe de Gestión a G.I. (Rendición de cuentas) | 2026-05-01 | 2026-05-31 | bar: May
CALIDAD | Sistema de Información / Servicio de Gestión de la Calidad | P04-01 | Recabar información de acceso de los títulos de la UCA con las características de ingreso del alumnado y publicación en el S.I. | 2026-05-01 | 2026-05-31 | bar: May
CENTRO | Comisión de Garantía de Calidad/Coordinador | P04-01 | Análisis perfil de ingreso (informe FSGC-P04-03) | 2026-05-01 | 2026-05-31 | bar: May
CENTRO | D.G. Acceso/Comisión de Garantía de Calidad/Responsable actuaciones preuniversitaria del centro | P06-1 | Diseñar/Actualizar (para el curso siguiente), Ejecutar y Evaluar (informe RSGC P06-01): PRograma de Orientación PREUniversitaria de la Facultad de CC. del Mar y Ambientales (PRO-PREU) | 2025-09-18 | 2026-05-31 | May: Hasta 31; Sep: Desde 18
CALIDAD | Sistema de Información / Servicio de Gestión de la Calidad | P01 | Elaboración y publicación informe indicadores | 2026-05-01 | 2026-06-30 | bar: May to Jun
CENTRO | Equipo de Dirección / Comisión de Garantía de Calidad | P01 | Revisión Información Pública | 2026-06-01 | 2026-07-15 | Jul: Hasta 15
CENTRO | Equipo de Dirección | P01 | Actualizar la información Web Centro | 2026-06-01 | 2026-07-15 | Jul: Hasta 15
CENTRO | Profesorado | P05 | Participación en actividades formativas y despliegue de la innovación docente | 2026-10-01 | 2026-07-31
CENTRO | Centros y Departamentos | P04-02 | Desarrollar proceso Planificación Docente | 2026-01-01 | 2026-07-31 | bar: Ene to Jul
CENTRO | Área Personal / Centros/ Departamentos | P05 | Detección necesidades formativas PDI | 2026-06-01 | 2026-07-31 | bar: Jun to Jul
CENTRO | Unidad de empleo/Comisión de Garantía de Calidad / Responsable actuaciones orientación profesional del centro | P06-2 | Diseñar/Actualizar (para el curso siguiente), Ejecutar y Evaluar (informe RSGC P06-03): PRograma de Orientación Profesional para estudiantes de la Facultad de CC. del Mar y Ambientales (PROP) | 2025-09-18 | 2026-09-18 | Sep: Hasta/Desde 18
CENTRO | Comisión de Garantía de Calidad/Responsable del PROA del centro | P06-1 | Diseñar/Actualizar (para el curso siguiente), Ejecutar y Evaluar (informe RSGC P06-02): PRograma de Orientación y Apoyo al estudiante de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales (PROA-HELIOS) | 2025-09-18 | 2026-09-18 | Sep: Hasta/Desde 18
CENTRO | Unidad responsable en materia de empleo | P06-2 | Establecer las directrices y política de empleabilidad de la UCA. Diseñar las actuaciones a desplegar en los Campus Universitarios. | 2026-09-01 | 2026-09-30
CENTRO | Departamentos y Centros | P04-02 | Desarrollo docencia | 2025-10-01 | 2026-09-30
CENTRO | Centros | P04-04 | Convenios movilidad | 2025-10-01 | 2026-09-30
CENTRO | Centros | P04-03 | Prácticas externas | 2025-10-01 | 2026-09-30
USUARIO | Usuario | P07-2 | Queja / Reclamación, Consulta, Sugerencia, Felicitación e Incidencia Docente a través del BAU | 2025-10-01 | 2026-09-30
CENTRO | Responsable del centro o título | P07-2 | Tramitación del BAU conforme a la normativa vigente | 2025-10-01 | 2026-09-30
UCA | Unidad de Innovación Docente | P05 | Convocatoria de Innovación Docente | 2026-06-01 | 2026-09-30 | bar: May to Sep
UCA | DUA / Área de Atención al Alumnado | P06-1 | Proceso de Preinscripción y Matrícula | 2026-07-01 | 2026-10-31 | bar: Oct; Jul to Oct
UCA | Área de Personal | P05 | Elaboración del Programa de desarrollo y formación del PDI | 2026-09-01 | 2026-10-31 | bar: Oct; Sep to Oct
CALIDAD | Sistema de Información / Servicio de Gestión de la Calidad | P05 | Recabar información, elaborar informe de resultados y publicar en el S.I. | 2026-10-01 | 2026-10-31 | bar: Oct to Nov; Oct to Nov
CALIDAD | Sistema de Información / Servicio de Gestión de la Calidad | P04 | Elaboración Informe de resultados de los indicadores y publicación en el S.I. (Movilidad) | 2026-11-01 | 2026-11-07 | Nov: 1ª semana; Nov: 1ª semana
CALIDAD | Sistema de Información / Servicio de Gestión de la Calidad | P07-1 | Elaborar informe de resultados y publicar en el S.I. | 2026-06-01 | 2026-11-30 | bar: Oct to Nov; Jun to Nov
CALIDAD | Sistema de Información / Servicio de Gestión de la Calidad | P04 | Elaborar Informe de resultados de los indicadores y publicar en el S.I. | 2026-10-01 | 2026-11-30 | bar: Oct to Nov; Ene to Nov
CENTRO | Comisión de Garantía de Calidad/Decano | P07-2 | Análisis cualitativo del BAU (RSGCC-01. Informe cualitativo del Buzón de Atención al Usuario -BAU) | 2026-10-01 | 2026-11-30 | bar: Oct to Nov; Oct to Nov
CALIDAD | Sistema de Información / Servicio de Gestión de la Calidad | P07-2 | Recabar información, elaborar el Informe de Indicadores del BAU y publicar en el S.I. | 2026-10-01 | 2026-11-30 | bar: Oct to Nov; Oct to Nov
CENTRO | Coordinador | P03 | Recabar toda la información relacionada con el SGC | 2026-11-01 | 2026-12-31 | bar: Nov to Dic; Nov to Dic
Curso en marcha
Curso siguiente